## Pre mitigazione
ID | FONTE | EVENTO | IMPATTO | COSTI | TEMPI | QUALITA' | P | I | P x I
1 | A causa di limitate risorse finanziarie (provenienti da fonti esterne) non sufficienti a coprire i costi delle attività, | Se il budget non viene gestito adeguatamente, | Allora il progetto subirà impatti economici e qualitativi rilevanti. | X |  | X | 1 | 2 | 2
2 | A causa della mancanza di competenze, | Se i consulenti non sono in grado di rilevare nuove problematiche durante la revisione del processo iniziale, | Allora sarà necessaria una ulteriore revisione dei costi, dei tempi e degli obiettivi. | X | X | X | 1 | 3 | 3
3 | A causa della lentezza delle procedure di gara relative agli appalti, | Se non si ottenessero le risorse umane aggiuntive nei tempi previsti, | Allora la durata del progetto verrebbe compromessa. |  | X |  | 3 | 1 | 3 | tempi stretti
4 | A causa di un'errata strategia di comunicazione, | Se si dovesse creare disinteresse/insoddisfazione degli stakeholders verso il progetto, | Allora si avrebbero impatti sull'intero progetto. | X | X | X | 2 | 3 | 6
5 | A causa della mancanza o dell'evoluzione delle normative nazionali/internazionali, | Se queste non dovessero venir rispettate, | Allora si potrebbe incorrere nel pagamento di sanzioni e/o penali. | X |  |  | 2 | 1 | 2
6 | A causa dell'emanazione di nuove leggi/normative ambientali, | Se il progetto non fosse conforme alla legislature competenti, | Allora si renderebbe necessaria una ripianificazione delle attività che impatterebbe su tempi e costi. | X | X |  | 1 | 2 | 2
7 | A causa di un'inadeguata competenza degli operatori dedicati all'utilizzo del software IFORIS, | Se gli operatori manifestassero problematiche nell'apprendimento del software, | Allora si genererebbero ritardi e/o errori nell'inserimento delle nuove domande. |  | X | X | 2 | 2 | 4
8 | A causa di proteste e manifestazioni della popolazione locale, | Se questi si dovessero rivelare contrari alle azioni forestali (disboscamento) intraprese dal progetto, | Allora si potrebbero verificare rallentamenti o interruzioni delle attività schedulate. |  | X |  | 3 | 1 | 3
9 | A causa della difficoltà nel coinvolgimento degli stakeholders, | Se i tempi per l’identificazione della nuova strategia forestale nazionale saranno più lunghi rispetto a quelli previsti, | Allora il progetto subirà un ritardo, che a sua volta impatterà sulle politiche forestali dell’Unione Europea. |  | X |  | 2 | 1 | 2
10 | A causa del mancato coordinamento nei gruppi di lavoro e tra i gruppi di lavoro, | Se non sono chiare le attività da svolgere e le metodologie di esecuzione, | Allora potrebbe venire a mancare il raggiungimento degli obiettivi di progetto. | X | X | X | 3 | 3 | 9
[7 empty] | Da 1 a 3 | Da 1 a 3

## Mitigato
ID | FONTE | EVENTO | IMPATTO | COSTI | TEMPI | QUALITA' | P | I | P x I | Motivo mitigazione
1 | A causa di limitate risorse finanziarie (provenienti da fonti esterne) non sufficienti a coprire i costi delle attività, | Se il budget non viene gestito adeguatamente, | Allora il progetto subirà impatti economici e qualitativi rilevanti. | X |  | X | 1 | 2 | 2
2 | A causa della mancanza di competenze, | Se i consulenti non sono in grado di rilevare nuove problematiche durante la revisione del processo iniziale, | Allora sarà necessaria una ulteriore revisione dei costi, dei tempi e degli obiettivi. | X | X | X | 1 | 3 | 3
3 | A causa della lentezza delle procedure di gara relative agli appalti, | Se non si ottenessero le risorse umane aggiuntive nei tempi previsti, | Allora la durata del progetto verrebbe compromessa. |  | X |  | 2 | 1 | 2 | metto + persone
4 | A causa di un'errata strategia di comunicazione, | Se si dovesse creare disinteresse/insoddisfazione degli stakeholders verso il progetto, | Allora si avrebbero impatti sull'intero progetto. | X | X | X | 1 | 3 | 3 | Anticipo richieste, +report/meeting di aggiornamento
5 | A causa della mancanza o dell'evoluzione delle normative nazionali/internazionali, | Se queste non dovessero venir rispettate, | Allora si potrebbe incorrere nel pagamento di sanzioni e/o penali. | X |  |  | 2 | 1 | 2
6 | A causa dell'emanazione di nuove leggi/normative ambientali, | Se il progetto non fosse conforme alla legislature competenti, | Allora si renderebbe necessaria una ripianificazione delle attività che impatterebbe su tempi e costi. | X | X |  | 1 | 2 | 2
7 | A causa di un'inadeguata competenza degli operatori dedicati all'utilizzo del software IFORIS, | Se gli operatori manifestassero problematiche nell'apprendimento del software, | Allora si genererebbero ritardi e/o errori nell'inserimento delle nuove domande. |  | X | X | 1 | 2 | 2 | aumento + formazione
8 | A causa di proteste e manifestazioni della popolazione locale, | Se questi si dovessero rivelare contrari alle azioni forestali (disboscamento) intraprese dal progetto, | Allora si potrebbero verificare rallentamenti o interruzioni delle attività schedulate. |  | X |  | 3 | 1 | 3
9 | A causa della difficoltà nel coinvolgimento degli stakeholders, | Se i tempi per l’identificazione della nuova strategia forestale nazionale saranno più lunghi rispetto a quelli previsti, | Allora il progetto subirà un ritardo, che a sua volta impatterà sulle politiche forestali dell’Unione Europea. |  | X |  | 1 | 1 | 1 | Anticipo richieste, +report/meeting di aggiornamento
10 | A causa del mancato coordinamento nei gruppi di lavoro e tra i gruppi di lavoro, | Se non sono chiare le attività da svolgere e le metodologie di esecuzione, | Allora potrebbe venire a mancare il raggiungimento degli obiettivi di progetto. | X | X | X | 2 | 3 | 6 | Utilizzo pm forte +sw per gestione team
[7 empty] | Da 1 a 3 | Da 1 a 3

## Foglio3
ID | P | I | P x I | ID | P | I | P x I
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3
3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2
4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2
6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2
7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2
8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3
9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1
10 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 3 | 6